بسمه تعالی

پروپوال طرح:

**فراهم نمودن زیرساخت ها و ملزومات خانه پیشرفت در هر شهرستان**

**شرح مختصر پروژه :**

این پروژه به دنبال فراهم نمودن زیرساخت ها، مقدمات و ملزومات راه اندازی خانه های پیشرفت منطقه ای مبتنی بر 6 رواق اصلی؛ « هدایت و معنویت، رفاه و معیشت، حیات و هویت، علم و عقلانیت، تفکر و خلاقیت، تحول و طریقت»؛ در مناطق هدف 8 گانه است که این خانه های پیشرفت زمینه را برای پیگیری رصد و تحقق نقشه های پیشرفت طراحی شده، فراهم می نمایند که به لحاظ موقعیت جغرافیایی عبارتند از :

خانه پیشرفت شهرستان سرخس – استان خراسان رضوی

خانه پیشرفت بخش بوشکان – شهرستان دشتستان – استان بوشهر

خانه پیشرفت بخش بمانی – شهرستان سیریک – استان هرمزگان

خانه پیشرفت بخش فیرورق – شهرستان خوی – استان آ.غربی

خانه پیشرفت شهر قروه – استان کردستان

خانه پیشرفت شهرستان کنگان – استان بوشهر

خانه پیشرفت شهرستان سربیشه – استان خراسان جنوبی

خانه پیشرفت شهرستان بشرویه – استان خراسان جنوبی

**اهمیت و ضرورت :**

پس از «شناسایی، ارزیابی، تفاهم و آموزش» گروه های منتخب در نقاط جغرافیایی مشخص و «راهبری تخصصی» این گروه ها برای طراحی نقشه پیشرفت، نوبت به رونمایی از نقشه پیشرفت منطقه ای هر نقطه جغرافیایی مشخص می رسد، اما آنچه مهم است، ایجاد یک فضای حقیقی – حقوقی مشخص برای پیگیری و عملیاتی نمودن نقشه است. برای عملیاتی نمودن نقشه طبق الگوسازی صورت گرفته نیاز به برداشتن گام های «شتابدهندگی، تنظیم کنندگی، رصد و پایش، شبکه سازی و بهم رسانی» می باشد که ایجاد خانه های پیشرفت زمینه مناسبی برای تحقق این گام ها فراهم می کند.

**هدف پروژه**

ایجاد و افتتاح خانه های پیشرفت بر اساس رواق های 6 گانه مدنظر به جهت تحقق نقشه های پیشرفت هر منطقه

**مراحل اجرای پروژه**

تعیین برنامه های عملیاتی هر کدام از رواق های 6 گانه طبق رئوس اقدام در هر نقشه

تصویب برنامه های عملیاتی هر کدارم از رواق های 6 گانه نقشه در ساختارهای مرتبط اجرایی نقطه هدف با توجه به ملاحظات میدانی

مشخص کردن شبکه کنشگران منطقه ای هر رواق بر اساس برنامه عملیاتی

انجام تمهیدات لازم برای ایجاد فضای ساختمانی با کمک گروه منتخب و فعال کردن ظرفیت های شهرستانی

انجام تمهیدات لازم اعم از هماهنگی، دعوت و تفاهم و توافق برای شرکت عناصر موثر ملی، استانی و شهرستانی برای حضور در مراسمات افتتاحیه هر خانه

**دستاوردها**

ایجاد خانه های پیشرفت در هر منطقه می تواند منجر به دستاوردهای زیر گردد:

مشخص شدن سازه حقیقی و حقوقی پیگیری و رصد تحقق نقشه پس از رونمایی نقشه

بررسی آنلاین و نقطه به نقطه میزان تحقق برنامه های عملیاتی هر نقشه ذیل هر رواق

ایجاد فضاهای مشخص تخصصی برای نقش آفرینی فعالان، کارشناسان و علاقمندان منطقه ای مبتنی بر رواق های 6 گانه

ایجاد محیطی مشخص و متولی مشخص برای پیگیری و نظارت مستمر بر برنامه های عملیاتی تحقق نقشه

**صلاحیت مجموعه همپا :**

با توجه به آنکه طراحی فناوری نقشه های پیشرفت منطقه ای از مقام پژوهش کتابخانه ای تا پردازش میدانی توسط مجموعه همپا بصورت یکپارچه صورت گرفته است، لازمه تحقق نقشه های پیشرفت در آخرین گام، ایجاد خانه های پیشرفت است که پیشنهاد می شود این مهم بر اساس طراحی های صورت گرفته که با مجموعه ستاد پیشرفت منطقه ای نیز تفاهم شده است، توسط مجموعه همپا طراحی و اجرا گردد.

**جدول شکست کار**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| موضوع | زمان پرداخت | هزینه بخشی (ریال) |
| پیش پرداخت | 01/0۲/140۱ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| راه اندازی خانه اول پیشرفت و افتتاح آن | ۰۱/۰۳/140۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| راه اندازی خانه دوم پیشرفت و افتتاح آن | ۰۱/۰۴/140۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| راه اندازی خانه سوم پیشرفت و افتتاح آن | ۰۱/0۵/140۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| راه اندازی خانه چهارم پیشرفت و افتتاح آن | ۰۱/0۶/140۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| راه اندازی خانه پنجم پیشرفت و افتتاح آن | ۰۱/0۷/140۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| راه اندازی خانه ششم پپیشرفت و افتتاح آن | ۰۱/0۸/140۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| راه اندازی خانه هفتم پیشرفت و افتتاح آن | ۰۱/0۹/140۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| راه اندازی خانه هشتم پیشرفت و افتتاح آن | ۳۱/۰۹/140۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جمع کل | | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |