|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رد** | **عنوان** | **شرح** |
| **1** | **نام پروژه** | **تولید کتابچه های موضوعی شهر و پیشرفت** |
| **2** | **ضرورت کار** | **باشگاه شهر و پیشرفت به منظور برگزاری هر چه بهتر نشست های تخصصی باید جمع بندی مباحث ده‌گانه خود را در قالب کتابچه ها ارائه نماید. به همین منظور پروژه حاضر با توجه به رویکردهای راهبردی باشگاه به تولید و تدوین 10 جلد کتابچه با قطع رقعی اختصاص دارد.** |
| **3** | **موضوعات** | **1. اقتصاد شهری  2. پسماند و محیط زیست شهری  3. خلاقیت و نوآوری در شهر   4. کالبد شهری   5. مدیریت محله محور   6. برنامه ریزی شهری  7. روایت و کنش جمعی شهر  8. عدالت شهری  9. مردمی سازی در اداره شهر  10. شاخص های دوگانه شهر در مسیر توسعه و شهر در مسیر پیشرفت** |
| **4** | **مراحل** | 1. **معرفی منابع و اساتید برای مصاحبه و تولید محتوا و تایید ناظر** 2. **تحویل رئوس مطالب و سوالات و تایید ناظر** 3. **انجام پژوهش و ارائه محتوای اولیه و تایید ناظر** 4. **تدوین نهایی** 5. **صفحه آرایی و طراحی جلد** |
| **5** | **شکست زمانی پروژه** | 1. **معرفی منابع و اساتید و رئوس مطالب دو هفته پس از تایید پروژه** 2. **ارائه 1 کتابچه تا پایان مرداد ماه** 3. **ارائه 1 کتابچه تا پایان شهریور** 4. **ارائه 2 کتابچه تا پایان مهر ماه** 5. **ارائه 2 کتابچه تا پایان ابان ماه** 6. **ارائه 2 کتابچه تا پایان آذرماه** 7. **ارائه 1 کتابچه تا پایان دی ماه** 8. **ارائه 1 کتابچه تا پایان بهمن ماه** |
| **6** | **هزینه** | **پیشبینی برای هر کتابچه 15 میلیون تومان میباشد.** |