طی گفتگوهای شورای مرکزی باشگاه شهر و پیشرفت نشست های منطقه ای در دستور کار قرار گرفت.

همایش در استان مرکزی به میزبانی استانداری و شهرداری خمین طراحی شد

اهداف:

گسترش و تقویت شبکه منطقه ای باشگاه شهر و پیشرفت

بسط گفتمان تخصصی باشگاه بین شهرداران و مدیران شهری

تولید محتوا برای رویدادهای باشگاه شهروپیشرفت

ایجاد شبکه همکاری بین شهرهای استان

گروه هدف:

شهرداران شهراهای استان

فعالان اجتماعی و شهری

فعالان رسانه ای

اعضای شوراهای استان

مدعوین ویژه:

نماینده مردم در مجلس خبرگان

معاون سیاسی امنیتی

معاون عمرانی استانداری

نماینده مجلس شورای اسلامی

**فهرست شهرها :**

**اراک**

**ساوه**

**خمین**

**خنداب**

**شازند**

**محلات**

**مامونیه**

**دلیجان**

**آشتیان**

**تفرش**

**کمیجان**

**و....**

محورها:

* تبیین تفاوت شهر در مسیر پیشرفت و شهر در مسیر توسعه
* هویت شهرها و شهرهای هویت ساز
* فضا و کالبد شهری در تمدن اسلامی
* نوآوری اجتماعی و پیشرفت شهر
* آسیب های اجتماعی
* اقتصاد شهری و منابع درآمد پایدار
* روش های مساله یابی شهری
* بافت ارزشمند و تاریخی
* مشارکت مردم در گرو پاسخگویی به مردم
* فعالیت های اجتماعی و نهضت خدمت

فرآیند:

**پیش از همایش**

برگزاری دو جلسه حضوری مقدماتی

برگزاری جلسه انلاین مقدماتی برای طراحی رویداد.

**شیوه رویداد.**

۱. سخنرانی اصلی با موصوع هویت شهر

۲. سه ارائه و سه تجربه در پنل های سه گانه با حضور شهرداران و اعضای شورا

۳. معرفی باشگاه و برنامه های امتداد و ارتباط بعدی

۴. ارائه چند الگوی موفق

**پس از رویداد:**

تولید کتابچه و جزوه

تولید کلیپ

ارتباط موثر با شهرداران

**برنامه جانبی**

برنامه جنبی همایش نمایشگاهی از محصولات ستاد پیشرفت خواهد بود.

**خروجی مورد نظر:**

پخش زنده همایش

یک کتابچه از سخنرانی کلیدی در حدود 20 صفحه ،صفحه بندی شده

فیلم کامل ارائه های کلیدی حداقل 60 دقیقه

دفترچه‌ای از خلاصه مباحث پنل ها در حدود 10 صفحه

کلیپ‌رویداد دو دقیقه

گزارش تصویری (عکس) حداقل بیست عکس

ارتباطات شبکه ایجاد شده شامل اسامی نقش و مسئولیت ها و شماره تماس حداقل سی نفر

**شکست پروزه**

30% پیش پرداخت

35% همزمان با تحویل لینک پخش زنده، راش کل برنامه، گزارش تصویری ، ارتباطات ایجاد شده

35% تحویل کلیپ، کتابچه و دفترچه

**برآوردمالی**

برآورد مالی برای این پروزه صد میلیون تومان معادل یک میلیارد ریال

که البته این مقدار سهم ستاد در برگزاری برنامه خواهد بود و مابقی هزینه ها از منابع دیگر تامین خواهد شد.