«بسمه تعالی»

عنوان پروژه: دوگانه توسعه و پیشرفت

خروجی نهایی: یک گزارش و متن پایه در تبیین مفهوم دوگانه توسعه و پیشرفت

عنوان پروژه: پیشرفت منطقه­ای

خروجی نهایی: تدوین گزارشی از بررسی بازیگران عرصه توسعه منطقه­ای و مروری بر ادبیات این جریان

عنوان پروژه: گزارش رصدی در حوزه‌ی مدیریت شهری

خروجی نهایی: گزارش وضع شناسی از رویدادها، محتواها، افراد، نهادها، مسائل در حوزه‌ی مدیریت شهری

عنوان پروژه: انسان ایده روش

خروجی نهایی: چند مورد کاوی کوچک از مجموعه­های خارجی و داخلی

عنوان پروژه: مدیریت و تولید محتوای سایت عصر پیشرفت

خروجی: یادداشت­های کوتاه برای سایت و صفحات عصرپیشرفت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **جدول زما­ن­بندی و شکست پروژه** | | |
| **هفته سوم دی ماه** | دوگانه توسعه و پیشرفت | تدوین چارچوب پژوهش، مطالعه اسناد داخلی ستاد پیشرفت و آغاز مصاحبه با مسئولین ستاد |
| توسعه­منطقه­ای | شناسایی و معرفی مختصر منابع (کتاب، مقاله، نشریه، گزارش یا اسناد فارسی)، افراد و مجموعه­ها و رشته­های مرتبط با این حوزه |
| مدیریت شهری | گزارش شناسایی نهادها و رویدادهای مرتبط با حوزه مدیریت شهری |
| انسان ایده روش | بررسی اولیه الگوها و آغاز مصاحبه­ها |
| تولید محتوا برای سایت | تولید 6 مطلب برای انتشار |
| **هفته سوم بهمن ماه** | دوگانه توسعه و پیشرفت | متن فهرست زنی شده مصاحبه­ها + استخراج فیش از منابع مربوطه |
| توسعه­منطقه­ای | تدوین گزارش رصدی افراد، مجموعه­ها و محتواهای موجود  مطالعه و فیش­برداری منابع برای تدوین گزارش |
| مدیریت شهری | تدوین گزارش رصدی افراد، مجموعه­ها و منابع مرتبط با حوزه مدیریت شهری |
| انسان ایده روش | تدوین 3 گزارش مورد کاوی |
| تولید محتوا برای سایت | تولید 8 مطلب برای انتشار |
| **هفته سوم اسفندماه** | دوگانه توسعه و پیشرفت | تدوین یک متن پایه در تبیین مفهوم دوگانه توسعه و پیشرفت |
| توسعه­منطقه­ای | تدوین گزارش رصدی از بررسی بازیگران عرصه توسعه منطقه­ای و مروری بر ادبیات این جریان |
| مدیریت شهری | تدوین گزارش رصدی از رویدادها، محتواها، افراد، نهادها، مسائل در حوزه‌ی مدیریت شهری |
| انسان ایده روش | تدوین نهایی 6 گزارش مورد کاوی نهایی (با احتساب 3 گزارش قبل) |
| تولید محتوا برای سایت | تولید 8 مطلب برای انتشار |